Приложение №    2

к муниципальной программе «Развитие системы образования в Ванинском муниципальном районе Хабаровского края на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий  муниципальной   программы

« Развитие системы образования  в  Ванинском муниципальном районе

Хабаровского края на 2014-2018 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в образовательных муниципальных учреждениях | управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 2014-2018 г.г. | достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | не обеспечение 100% детей дошкольным образованием, рост неудовлетворённости населения качеством дошкольного образования |  |  |
| 1.2 | Развитие вариативных форм дошкольного образования | управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 2014-2018 г.г. | создание на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений консультационных пунктов для родителей, имеющих детей раннего возраста: поддержка малого и среднего предпринимательства по оказанию услуг предоставления дошкольного образования | уменьшение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам |  |  |
| 1.3 | Проведение конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | управление образования | 2015 г. 2017 г. | сохранение значительной дифференциации муниципальных дошкольных образовательных учреждений по результатам образования и условиям пребывания в них детей | увеличение доли муниципальных дошкольных образователь-ных учреждений, оказывающих дополнительные образовательные и оздоровительные услуги |  |  |
| 1.4 | Создание условий в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях для внедрения Федерального государственного стандарта дошкольного образования, в том числе: | муниципальные образовательные учреждения управление образования | 2014-2018 г.г. | создание в 80% муниципальных дошкольных образовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | сохранение значительной дифференциации муниципальных дошкольных образовательных учреждений по результатам образования и условиям пребывания в них детей |  |  |
| 1.4.1 | модернизация системы муниципального дошкольного образования | муниципальные образовательные учреждения управление образования | 2014-2018 г.г. | создание в 80% муниципальных дошкольных образовательных учреждений условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | сохранение значительной дифференциации муниципальных дошкольных образовательных учреждений по результатам образования и условиям пребывания в них детей |  |  |
| 1.4.2 | Укрепление и обновление материально- технической базы учреждений дошкольного образования | муниципальные образовательные учреждения управление образования | 2014-2018 г.г. | создание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей условия для реализации образования, в.ч. инклюзивного | низкое качество предоставления услуги по дошкольному образованию, невозможность получения услуги детьми с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
| 1.5 | Разработка муниципальной системы оценки качества дошкольного образования; внедрение муниципальной системы оценки качества в муниципальные дошкольные образовательные учреждения | управление образования | 2014-2018 г.г. | создание условий для проведения оценки качества дошкольного образования | рост неудовлетворённости населения качеством предоставляемых образовательных услуг |  |  |
| 1.6 | Осуществление капитального ремонта зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 2014-2018 г.г. | создание в 80% муниципальных дошкольных образовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта | неготовность муниципальных дошкольных образовательных учреждений к началу нового учебного года |  |  |
| 1.7 | Капитальный ремонт объектов для размещения муниципальных дошкольных образовательных учреждений | управление образования, муниципальные образовательные учреждения управление архитектуры и градостроительства | 2015-2018 г.г. | капитальный ремонт 2 объектов | не обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |  |  |
| 1.8 | Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений, вновь отремонтированных, технологическим оборудованием, мебелью производственного и хозяйственного назначения, инвентарём и теневыми навесами | управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 2014-2018 г.г. | оснащение отремонтированных объектов дошкольного образования | не обеспечение 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях | управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 2014-2018 г.г. | обеспечение доступности качественного образования | уменьшение доли муниципальных общеобразовательных учреждений соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов |  |  |
| 2.2. | Проведение конкурса среди муниципальных общеобразовательных учреждений внедряющих инновационные образовательные программы | управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 2016 г. 2018 г. | увеличение числа муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | уменьшение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов |  |  |
| 2.3. | Внедрение федеральных государственных стандартов общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе: | управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 2014-2018 г.г. | создание условий 100% в муниципальных общеобразовательных учреждениях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов | уменьшение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов |  |  |
| 2.3.1 | Укрепление и пополнение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 2014-2018 г.г. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям | отсутствие условий для осуществления образовательного процесса, снижение качества образования |  |  |
| 2.3.2 | Модернизация компьютерного парка общеобразовательных учреждений | муниципальные образовательные учреждения | 2014-2018 г.г. | создание единого информационного пространства муниципальных общеобразовательных учреждений | отсутствие условий для применения современных технологий, снижение качества образования |  |  |
| 2.3.3 | Приобретение интерактивного оборудования, электронных образовательных комплексов, программного обеспечения | управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 2014-2018 г.г. | создание условий для эффективного использования новых форм и технологий образовательного процесса | отсутствие возможности применения современного интерактивного оборудования; снижение качества образования |  |  |
| 2.3.4 | Приобретение учебного оборудования для оснащения кабинетов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 2014-2018 г.г. | повышение качества образования | снижение качества образования |  |  |
| 2.4. | Формирование муниципальной системы оценки качества образования | управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 2014-2018 г.г. | создание единой системы диагностики и контроля состояния образования | отсутствие системы контроля состояния образования |  |  |
| 2.5 | Проведение муниципального конкурса на лучшую организацию питания школьников | управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 2014-2018 г.г. | создание условий для сохранения здоровья школьников | снижение показателя «Доля детей первой и второй группы здоровья» |  |  |
| 2.6 | Открытие стоматологических кабинетов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 2014-2018 г.г. | создание условий для сохранения здоровья школьников | снижение показателя «Доля детей первой и второй группы здоровья» |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление услуг дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 2014-2018 г.г. | увеличение количества учащихся, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги на базе учреждений дополнительного образования | уменьшение доли обучающихся, получающих по выбору доступные услуги дополнительного образования |  |  |
| 3.2 | Проведение конкурса среди муниципальных учреждений дополнительного образования детей, внедряющих инновационные образовательные программы | управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 2016 г. | Оснащение и переоснащение муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | снижение количества учреждений дополнительного образования детей, в которых созданы условия для реализации современных программ дополнительного образования |  |  |
| 3.3 | Организация и проведение олимпиад, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов обучающихся с целью выявления и поддержки одарённых детей, выплата стипендий главы района; направление обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений для участия в краевых, всероссийских и международных конкурсах, слётах, фестивалях и др. | управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 2014-2018 г.г. | обеспечение доступности качественного образования для одарённых детей | отсутствие условий для выявления и поддержки одарённых детей |  |  |
| 3.4 | Укрепление и пополнение материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 2014-2018 г.г. | создание условий, соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений дополнительного образования | отсутствие условий для качественного образования |  |  |
| 3.5 | Осуществление капитального ремонта зданий и помещений в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей | управление образования, муниципальные образовательные учреждения управление архитектуры и градостроительства | 2014-2018 г.г. | создание условий в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, соответствующих современным требованиям | неготовность муниципальных учреждений дополнительного образования детей к началу нового учебного года |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение районных мероприятий для педагогов «Учитель года», августовский педсовет, прием в честь Международного дня Учителя и др.) | управление образования | 2014-2018 г.г. | рост профессионально-го мастерства, повышение качества образования | снижение результатов образования |  |  |
| 4.2 | Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений ( курсы, семинары, конференции и т.д.) | управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 2014-2018 г.г. | рост профессионального мастерства, повышение качества образования | снижение уровня профессионального мастерства; снижение результатов образования |  |  |
| 5. | Подпрограмма «Безопасность муниципальных образовательных учреждений на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение аттестации рабочих мест в муниципальных образовательных учреждениях | муниципальные образовательные учреждения | 2014-2018 г.г. | обеспечение безопасности условий труда в образовательных организаций | снижение безопасности условий труда работников муниципальных образовательных учреждений |  |  |
| 5.2. | Оборудование муниципальных образовательных учреждений «тревожными кнопками» | муниципальные образовательные учреждения | 2014-2018 г.г. | обеспечение безопасности образовательных организаций, в т. антитеррористической | снижение безопасности муниципальных образовательных учреждений |  |  |
| 5.3. | Обучение по охране труда работников муниципальных образовательных учреждений | управление образования | 2014-2018 г.г. | повышение уровня профессиональной подготовки руководителей и специалистов образовательных организаций | неготовность муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году |  |  |
| 5.4 | Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и ответственных лиц за пожарную безопасность муниципальных образовательных учреждений | управление образования | 2014-2018 г.г. | повышение уровня профессиональной подготовки руководителей и специалистов образовательных организаций | неготовность муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году |  |  |
| 5.5. | Ограждение территорий (ремонт ограждения) муниципальных образовательных учреждений | управление образования, муниципальные образовательные учреждения управление архитектуры и градостроительства | 2014-2018 г.г. | усиление антитеррористической защищенности образовательных организаций | неготовность муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году |  |  |
| 5.6. | Установка систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях | управление образования, муниципальные образовательные учреждения управление архитектуры и градостроительства | 2014-2018 г.г. | усиление антитеррористической защищенности образовательных организаций | снижение безопасности муниципальных образовательных учреждений |  |  |
| 6. | Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в каникулярное время | управление образования, муниципальные образовательные учреждения, отдел по делам молодежи и спорта | 2014-2018 г.г. | увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости | уменьшение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости |  |  |
| 6.2 | Формирование районного экологического отряда школьников | управление образования, муниципальные образовательные учреждения, отдел по делам молодежи и спорта | 2014-2018 г.г. | увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости | уменьшение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости |  |  |
| 7. | «Предоставление гарантий и компенсаций гражданам в области образования» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Дополнительная компенсация на питание детям из малоимущих и многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | управление образования администрации Ванинского муниципального района | 2014-2018 г | укрепление здоровья школьников | снижение показателя «Доля детей первой и второй группы здоровья» |  |  |
| 7.2 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | управление образования администрации Ванинского муниципального района | 2014-2018 г | достижение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | не обеспечение доступности в получении дошкольного образования |  |  |
| 7.3 | Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте | управление образования администрации Ванинского муниципального района | 2014-2018 г | достижение доступности в получении общего образования | не обеспечение доступности в получении общего образования |  |  |
| 7.4 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников при выходе на пенсию и выпускников педагогических учебных заведений при устройстве на работу в образовательные учреждения | управление образования администрации Ванинского муниципального района | 2014-2018 г | улучшение социально-экономического положения молодых специалистов, поступивших в муниципальные образовательные учреждения | уменьшение доли молодых специалистов, поступивших в муниципальные образовательные учреждения старение педагогических кадров |  |  |
| 7.5 | Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений | управление образования администрации Ванинского муниципального района | 2014-2018 г | улучшение социально-экономического положения педагогических работников | уменьшение доли молодых специалистов, закрепившихся в муниципальных образовательных учреждениях, старение педагогических кадров |  |  |

И.о. начальника управления образования                                                                                                         Н.Г. Дмитриева